01.11.2022г. №61

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЯНДАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТУРГЕНЕВКА»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРГЕНЕВКА», КАСАЮЩЕЙСЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДНЫМИ ДОРОЖКАМИ И ПОЛОСАМИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

В целях выполнения пункта 2 «А» части 6 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 ноября 2019 года № Пр-2397 по итогам заседания Совета при Президенте российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 10 октября 2010 года, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,руководствуясь Уставом муниципального образования «Тургеневка»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий, направленных на внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Тургеневка», касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Тургеневка» от 27 января 2020 года №4 «Об утверждении плана- графика мероприятий, направленных на внесение изменений  направленных на внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Тургеневка», касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов».

3. Опубликовать настоящее постановление в очередном Вестнике МО «Тургеневка» и на официальном сайте МО «Тургеневка» в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста по имуществу.

Глава МО «Тургеневка»

В.В.Синкевич

Приложение

к постановлению главы

МО «Тургеневка»

от 01.11.2022 №61

План-график

реализации мероприятий, направленных на внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований Иркутской областив части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка |  |  |  |
| 1.1. | Принятие органом местного самоуправления решения о подготовке внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов (далее – Проект внесения изменений в МНГП). | ноябрь 2022г. | Марисова Т.Н. |  |
| 1.2. | Подготовка органом местного самоуправления Проекта внесения изменений в МНГП. | Ноябрь 2022г. | Марисова Т.Н. |  |
| 1.3. | Размещение Проекта внесения изменений в МНГП на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет» (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. | ноябрь 2022Г. | Марисова Т.Н. |  |
| 2. | Утверждение |  |  |  |
| 2.1. | Направление Проекта внесения изменений в МНГП на утверждение в представительный орган местного самоуправления. | январь 2023г. | Марисова Т.Н. |  |
| 2.2. | Утверждение Проекта внесения изменений в МНГП | Январь 2023г. | Марисова Т.Н. |  |
| 3. | Размещение в ФГИСТП |  |  |  |
| 3.1. | Размещение утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования (новой редакции) в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИСТП). | Январь 2023г. | Марисова Т.Н. |  |