28.02.2017г. №3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЯНДАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ТУРГЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О СОСТАВЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ

В целях организационного проведения выборов главы МО «Тургеневка» 26 марта 2017 года, руководствуясь ст.ст.33, 48 Устава МО «Тургеневка» создать: 1.рабочую группу в следующем составе:

1.Тюшкевич В.В., и.о. главы МО «Тургеневка»

2.Токарева Т.В., председатель Думы МО «Тургеневка»

3.Каябордина Н.В., управделами.

2.Утвердить план мероприятий содействия избирательной комиссии (приложение №1)

И.О.Главы МО «Тургеневка»

В.В.Тюшкевич

Приложение №1

К распоряжению главы МО «Тургеневка»

От 09.03.2017 года №3

План

Мероприятий содействия избирательной комиссии по провидению выборов главы МО «Тургеневка» 26 марта 2017 года

| № | Наименование мероприятия | Срок проведения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Представление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Рабочая группа |
| 2 | Информирование ТИК об изменениях в ранее предоставленных для составления списков избирателей сведениях избирателях | Еженедельно со дня предоставления списков | Рабочая группа |
| 3 | Организация приема передачи помещений для проведения выборов участковой избирательной комиссии | До 20.03.2017г. | Рабочая группа, УИК |
| 4 | Закрепление автотранспорта за УИК проведение его технического осмотра | С 13 по 23 марта 2017г. | Рабочая группа, ОГИБДД МО МВД РФ «Эхирит-Булагатский» |
| 5 | Выделение и оборудование на территории избирательного участка специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов | До 05.03.2017 г. | Рабочая группа |
| 6 | Информирование избирателей о подготовке и проведении выборов | Весь период подготовки и проведения выборов | Рабочая группа, УИК |
| 7 | Взаимодействие с отделом полиции (дислокация п.Баяндай)МО МВД России «Эхирит-Булагатский» по обеспечению безопасности и правопорядка во время подготовки и проведения выборов | Весь период подготовки и проведения выборов | Рабочая группа, УИК |